## 需求进度管理表
东软电动汽车充电桩应用管理平台——需求进度管理表
○：代码/文档已完成 △：需在本人 Qt 环境编译或实测 ×：未着手 N/A：不适用
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难/验收说明
1 | 项目管理 | 需求与设计 | 需求基线 | 整理需求矩阵、概要设计和验收追踪 | 全组/待确认 | 2026-08-26 | ○ | 已形成配套文档
2 | 用户端 | 账户 | 手机号登录 | 11位手机号登录；首次使用自动注册 | 成员A/待确认 | 2026-08-27 | △ | 需本机联调截图
3 | 用户端 | 找站 | 附近电站 | 按区域或模拟坐标查询并按距离排序 | 成员A/待确认 | 2026-08-27 | △ | 定位采用演示坐标
4 | 用户端 | 找站 | 站点详情 | 查看地址、电价、空闲数量及电桩状态 | 成员A/待确认 | 2026-08-27 | △ | 需本机界面验收
5 | 用户端 | 导航 | 腾讯地图 | 通过系统浏览器打开腾讯地图路线页 | 成员A/待确认 | 2026-08-28 | △ | 依赖浏览器与网络
6 | 用户端 | 个人中心 | 资料维护 | 昵称、头像路径、余额和充电统计 | 成员B/待确认 | 2026-08-28 | △ | 头像按本地路径保存
7 | 用户端 | 资金 | 余额充值 | 校验金额并更新用户余额 | 成员B/待确认 | 2026-08-28 | △ | 演示充值不接支付平台
8 | 用户端 | 充电 | 启停与结算 | 选空闲桩开单、计时、停止并结算 | 成员B/待确认 | 2026-08-29 | △ | 需验证余额边界
9 | 用户端 | 订单 | 订单查询 | 查看当前订单和历史订单 | 成员B/待确认 | 2026-08-29 | △ | 需本机联调截图
10 | 管理端 | 账户 | 管理员登录 | admin/123456 登录并进入运营界面 | 成员C/待确认 | 2026-08-27 | △ | 课程演示账号
11 | 管理端 | 运营总览 | 营收图表 | 今日/月/累计营收、设备状态及近7日曲线 | 成员C/待确认 | 2026-08-29 | △ | 依赖 Qt Charts 模块
12 | 管理端 | 设备 | 电桩管理 | 筛选状态、查看信息和执行远程重启 | 成员C/待确认 | 2026-08-29 | △ | 远程重启为状态模拟
13 | 管理端 | 站点 | 电站管理 | 新增站点并查看站内电桩明细 | 成员C/待确认 | 2026-08-30 | △ | 新增后需刷新核对
14 | 管理端 | 用户 | 用户管理 | 搜索用户、查看余额并冻结/解冻 | 成员D/待确认 | 2026-08-30 | △ | 冻结后需验证登录失败
15 | 管理端 | 审计 | 订单与日志 | 查看全量订单和服务器连接日志 | 成员D/待确认 | 2026-08-30 | △ | 日志仅保存本次进程
16 | 数据层 | SQLite | 关系模型 | 六张表、外键、唯一约束、预处理与事务 | 成员D/待确认 | 2026-08-28 | ○ | 静态结构检查完成
17 | 通信层 | TCP | JSON协议 | 换行分帧、requestId关联和错误响应 | 成员D/待确认 | 2026-08-29 | ○ | 实现粘包/拆包缓冲
18 | 通信层 | 并发 | 工作线程 | QTcpServer工作对象运行于QThread事件循环 | 成员D/待确认 | 2026-08-29 | ○ | 数据库集中在主线程
19 | 第二阶段 | 数据处理 | 指标聚合 | 读取SQLite并统计营收、状态和站点负荷 | 成员E/待确认 | 2026-08-31 | ○ | Python脚本已验证
20 | 第二阶段 | 机器学习 | 负荷预测 | Ridge回归生成未来24小时负荷和峰值 | 成员E/待确认 | 2026-09-01 | ○ | 演示模型非生产预测
21 | 第二阶段 | 可视化 | ECharts大屏 | 展示核心指标、营收、设备、站点和预测 | 成员E/待确认 | 2026-09-02 | △ | 需浏览器录屏验收

## 示例
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成